RTVIC veiklos ataskaitos už 2022 m.

1 PRIEDAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS “RIETAVO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2022 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas* | Priemonės aprašymas | Įvykdymo terminas | Rezultatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planuota | Pasiekta | Planuota |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Uždirbtos lėšos | Projektinės lėšos | Iš viso | Savivaldybės lėšos | Uždirbtos lėšos | Projektinės lėšos | Regiono savivaldybių lėšos | Iš viso |

1. Paklausimai

| 1.1. | Paklausimai apie verslo ir turizmo aplinką, įvairiais verslo ir turizmo paslaugų teikėjams aktualiais klausimai bei paklausimai apie turizmo paslaugas | Informacijos teikimas apie verslo steigimo ir vystymo procesus bei aplinką (įmonės steigimas, mokesčiai, buhalterinė apskaita, darbdavio atsakomybė ir t.t.); juridinių dokumentų rengimo, verslo liudijimo įsigijimo ir/ar individualios veiklos klausimais, finansinės paramos gavimo galimybių, paraiškų gauti paramą rengimo, darbo teisės klausimais, apie informacijos paiešką ir jos valdymą ir kt. Informacijos teikimas apie Rietavo savivaldybės turizmo paslaugas, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, lankytinas vietas, pramogas, maršrutus, laisvalaikio praleidimo būdus, poilsį kaimo turizmo sodybose, svečių namuose, piliakalnių, kitų istorinių objektų lankymą ir pan. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ: Paklausimai atsakomi tiesiogiai, telefonu, elektroniniu paštu, kitomis komunikavimo priemonėmis į šį skaičių įeina ir Centro siunčiama informacija, skirta centro klientams, institucijoms ir kt. Prieinamumas 5 d. savaitėje, 8 val./d., turizmo sezono metu 6 d. savaitėje Vidutiniškai 4 darbuotojai kasdiena kiekvienas atsako į 3 paklausimus: 230 d.d. x 3 pakl. x 4 darbuot.=2760 pakl. Vienas paklausimas 10 min.: 27600 min arba 460 val. | I-IV ketv. | 460 val. 2760 vnt. | 460 val. 2760 vnt.. | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Konsultacijų teikimas

| 2.1 | Konsultacijų tekimas verslo ir turizmo pradžios klausimais | Konsultacijos suteiks galimybę klientui aptarti ir spręsti problemas, susijusias su verslo pradžia, numatant tolesnę verslo plėtrą. Pradinės informacijos suteikimas visiems potencialiems verslininkams apie verslo pradžią, rinkotyrą ir rinkodarą, produkto kūrimą, verslo apskaitą, verslo teisę, ir kt. Kreiptinas dėmesys žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir trumpųjų maisto grandinių įgyvendinimo skatinimui, turizmo paslaugų verslo skatinimui (pvz. kempingai poilsiavietės, stovyklavietės), socialinio ir bendruomeninio verslo atsiradimui, kūrybinių industrijų skatinimui. Konsultavimas IT tematika. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ: Prieinamumas 5 d. savaitėje, 8 val./d. Vidutiniškai 1 asmuo per du kartus gauna 6 val. konsultacijų. Didžioji dalis konsultacijų klientų pageidavimu vyko nuotoliniu būdu, kitos Centre. Konsultacijų pasekoje įsiregistravo 12 verslo subjektų. | I-IV ketv. | 180 val. 30 asm. | 186 val. 31 asm. | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | 2000,00 | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Konsultacijų teikimas verslo ir turizmo plėtros klausimais | Konsultacijų suteikimas SVV subjektams verslo vystymo temomis: darbo teisė, informacinių technologijų reikalingų verslui panaudojimas, informacijos paieška ir jos valdymas, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų diegimas, personalo valdymas, partnerių paieška. Verslininkų, siekiančių pritraukti užsienio investicijas, konsultavimas. Konsultavimas IT tematika. Konsultacijos teikiamos Centre, arba PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ: Prieinamumas 5 d. savaitėje, 8 val./d. Vidutiniškai 1 asmuo per du kartus gauna 4 val. konsultacijų. Didžioji dalis konsultacijų vyko nuotoliniu būdu klientams pageidaujant. | I-IV ketv. | 64 val. 16 asm. | 60 val. 15 asm. | 650,00 | 0,00 | 320,00 | 970,00 | 650,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 970,00 |
| 2.3 | Išvažiuojamosios konsultacijos pasyviems verslams | Pastebimas tam tikrų verslų, ypač turizmo paslaugų, bendruomeninio verslo, socialinio verslo kai kurių objektų pasyvumas ir potencialo neišnaudojimas. RTVIC matydamas šią situacija organizuoja išvažiuojamąsias konsultacijas verslo plėtros klausimais verslo ir potencialaus verslo subjektų vietose (turizmo paslaugų teikėjai, bendruomenių centrai ir pan.) Suaktyvintas verslas pajustų ne tik Centro naudą, bet ir suaktyvintų/sukurtų savo darbo vietą ir/ar gautų daugiau pajamų. Konsultacijos teikiamos subjekto vietoje. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ. Konsultacijos vyko nuotoliniu b8du | I-IV ketv. | 15 val. 3 asm. | 0 | 298,00 | 500,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Mokymai

| 3.1 | Mokymai verslui | Mokymus užtikrina vykdomi projektai. Mokymai 2022 metais projektų tvarkaraščiuose nebuvo numatyta mokymų | 1-5 mėn. | 2 vnt. 12 val. 20 dal. | 0 vnt. 0 val. 0 dal. | 0,00 | 100,00 | 2500,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Mokymai verslumui | Mokymus užtikrina vykdomi projektai. Mokymai 2022 metais projektų tvarkaraščiuose nebuvo numatyta mokymų | I-IV ketv. | 2 vnt 12 val 20 dalyv. | 0 vnt. 0 val. 0 dal. | 0,00 | 100,00 | 2500,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Mokymai personalui | Tam, kad užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas turizmui ir verslui, Centro personalas turi nuolat mokytis, dalyvaujant viešojo sektoriaus - ministerijų, departamentų, agentūrų, kaip pvz. ESFA, LTICA, Turizmo rūmų rengiamuose kursuose, seminaruose, mokymuose. Temos: Darbas EDS aplinkoje, viešieji pirkimai, kt. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ: Centro personalas dalyvavo MVVG, LTICA, AgriFood Lithuania mokymuose, seminaruose. Taip pat dalyvavo savo vykdomų projektų mokymuose (čia neįtraukti), savarankiškai mokėsi dirbti su programinėmis įrangomis. | I-IV ketv. | 4 kvalifikaciją pagerinę Cento darbuotojai, dalyvauta 12 mokymų/kursų, 60 val. | 4 kvalifikaciją pagerinę Cento darbuotojai, dalyvauta 11 mokymuose/kursuose, 42 val. | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 3600,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 4400,00 |

4.Renginiai

| 4.1 | Sklaidos, informaciniai renginiai | Organizuojami informaciniai sklaidos renginiai – apvalaus stalo diskusijos aktualiomis verslui ir turizmo paslaugų teikėjams temomis ir informuojant plačiąją bendruomenę apie verslo ir turizmo galimybes, paramos, investavimo regione galimybes, pateikiama Sodros, VMI, užimtumo tarnybos, ministerijų, fondų, bankų ir kitų institucijų informacija verslininkams, BDAR; kibernetinis saugumas ir kt. Renginiai gali vykti kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, priklausomai nuo jų formato. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ: Renginiai informavo apie ES paramas verslui; maisto laikymo ir gamybos sąlygas; apie Pietų Baltijos programos kvietimus | I-IV ketv. | 3 renginiai 6 val. 24 asm. | 3 renginiai 8 val. 47 asm. | 500,00 | 0,00 | 3000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Verslumą ugdantys ir tinklaveikos renginiai | Centro organizuojami ir bendrai su kitomis organizacijomis vykdomi verslumo skatinimo ir tinklaveikos renginiai skirti verslui bei kitoms tikslinėmis grupėms. Šie renginiai sustiprina tarpžinybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, plėtoja viešojo ir privataus sektorių partnerystę tiek Rietavo savivaldybėje, tiek Nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Galimi renginių formatai: rinkos paieškos vizitai, mugės, parodos, verslo apdovanojimo renginiai, verslumo ir turizmo motyvavimo kultūrą ugdantys renginiai, gerosios patirties keitimosi renginiai, konferencijos ir kt. Renginiai gali vykti kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Dėl Covid-19 situacijos renginiai gali neįvykti. Ieškoma būdų kaip juos organizuoti nauju formatu. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ: Renginiai vyko pagal projekto Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave" tvarkaraštį; bendradarbiaujant su KVK; Metturgio renginys. | I-IV ketv. | 4 vnt. 19 val. 124 asm. 500 lankytojų Metturgyje | 3 vnt. 17 val. 67 asm. per 500 lankytojų Metturgyje | 300,00 | 00,00 | 2200,00 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 2500,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 4.3 | Dalyvavimas renginiuose | Dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse mugėse, forumuose, konferencijose, parodose, kuriuose yra pristatomo Centro veikla, Rietavo savivaldybė, mezgami kontaktai būsimiems projektams, plėtojamos būsimų projektų idėjos. Tuo būdu didinama informacijos sklaida apie Rietavo savivaldybės kultūrą, tradicijas, amatus, vietos gamintojus, vykstančius kultūrinius renginius ir kultūrines programas; pristatomas Rietavo savivaldybės verslas, verslo plėtros ir investavimo Rietavo savivaldybėje galimybės. Keletas renginių pavyzdžių: Turizmo forumas 2022, Adventur 2022, Paroda “Ką pasėsi 2022”, Regionų ateities forumas, AGRIFOOD forumas 2022, ir pan. | I-IV ketv. | 15 vnt. 75 val. 20 asm. | 36 vnt. 100 val. 46 asm. | 1500,00 | 500,00 | 3800,00 | 5800,00 | 2500,00 | 500,00 | 3200,00 | 0,00 | 6200,00 |
| 4.4 | Dalyvavimas projektų partnerių pasitarimuose | Užtikrinant efektyvų projektų administravimą, veiklų vykdymą, rezultatų pasiekimą, RTVIC personalas dalyvauja sekančių projektų pasitarimuose: - SB CC - Pietų Baltijos kūrybinis klasteris - sąveikaujančių kūrybinių klasterių Pietų Baltijos regione tinklo inicijavimas; - SB Nudging - T-A-B Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione; | I-IV ketv. | 4 vnt. 16 val. 5 dalyv. | 34 vnt. 34 val. 4 dalyv. | 0,00 | 1000,00 | 3500,00 | 4500,00 | 0,00 | 500,00 | 6450,00 | 0,00 | 6950,00 |

5. Viešinimas, komunikavimas ir rinkodaros priemonės

| 5.1. | Internetinių svetainių, socialinių tinklų bei duomenų bazės palaikymas ir atnaujinimas | RTVIC administruoja 3 skirtingas internetines svetaines: - www.rietavovic.lt; - www.veik.rietave.lt; - www.pienokelias.lt. Užtikrinamas interneto svetainės ir socialinių tinklų teikiamos informacijos efektyvumas, skiriamas laikas interneto svetainių ir socialinių tinklų paskyrų tobulinimui ir priežiūrai. Administruojama socialinio tinklo „YouTube“ paskyra, kurioje yra talpinami vaizdo įrašai, susiję su RTVIC vykdoma veikla. Šis vaizdo įrašų turinys yra publikuojamas ir pasiekiamas visiems. Nuolat skiriamas dėmesys RTVIC administruojamoms socialinių tinklų paskyroms: - Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras; - Veik.Rietave.lt; - Pieno kelias; - Mykolinių metturgis. Vykdomas reguliarus viešai skelbiamų publikacijų susiejimas tarp turimų interneto svetainių ir socialinių tinklų. Planuojamas Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro turinio kūrimas ir vystymas socialinio tinklo „LinkedIn“ aplinkoje. Reguliariai atnaujinama Rietavo turizmo paslaugų teikėjų (maitinimo, apgyvendinimo, pramogų) duomenų bazė, taip pat Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių lankomų vietų duomenų bazė (gamtos, kultūros paveldo objektai ir pan.) Reguliariai atnaujinama duomenų bazė apie Rietavo savivaldybėje esamus verslo subjektus. | I-IV ketv. | 3 svetainės 4 FB paskyros 1 YouTube paskyra 1 LinkedIn paskyra 1 duomenų bazė | 3 svetainės 4 FB paskyros 1 YouTube paskyra 1 LinkedIn paskyra 1 duomenų bazė | 6200,00 | 500,00 | 1800,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Rietavą pristatančios informacijos paruošimas | Parengta informacinė medžiaga - skrajutės, lankstinukai apie Rietavo lankytinus objektus, maršrutų pasiūlymai. Skrajutės dauginamos naudojant Centro org. techniką. Parengtos priemonės bus prieinamos ir virtualiai – Centro administruojamose turizmo informavimo svetainėse. Skrajutės, lankstinukai skirti kaip informacinė, dalomoji medžiaga RTVIC lankytojams bei svečiams. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ. Bendradarbiaujant su Telšių regiono TICais išleistas leidinys “Telšių, Mažeikių, Plungės, Rietavo lankytinos vietos TOP 10”. | I-IV ketv. | 1 atnaujintas Rietavo turistinis žemėlapis lietuvių, anglų kalbomis; 1 atnaujintas “Pieno kelio maršruto” pristatymas | 1 | 500,00 | 1000.00 | 2500,00 | 4000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3 | Informacijos apie Rietavą teikimas turizmo leidiniams, žiniasklaidos priemonėms, nacionalinėms ir regioninėms su turizmu susijusioms institucijoms | Didinant sklaidą, planuojama pristatyti Rietavo kraštą reprezentaciniuose turistiniuose leidiniuose, verslo žiniose, ir kt. regioniniuose, nacionaliniuose dienraščiuose, leidiniuose, žemėlapiuose ir pan. Apie sudarytus Rietavo krašto maršrutus viešinti info turo metu dalyvavusių agentūrų bei TIC svetainėse taip pat www.anonsas.lt Nuolat informacija yra teikiama VšĮ “Keliauk Lietuvoje”, Turizmo informacinių centrų asociacijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Keliauk Lietuvoje, kitoms su turizmu ir kultūra susijusioms institucijoms, portalams, mokslo institucijoms, studentams. TV reportažų ciklas apie turizmo objektus. | I-IV ketv. | 2 reklaminės Rietavo prezentacijos 20 informacinų pranešimų | 15 reklaminės Rietavo prezentacijos 8 informacinų pranešimų | 200,00 | 0,00 | 2000,00 | 2200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.4 | Rietavo savivaldybės turistinių maršrutų sudarymas arba atnaujinimas ir jų viešinimas bei populiarinimas | Sudaromi ir siūlomi turistiniai maršrutai, organizuojamos ekskursijos pagal individualų pageidavimą, parengiamos detalios išvykų programos. Palaikomi sekantys maršrutai: „Aplankykite Rietavo miestą ir Oginskių dvarvietės kompleksą“ ir „Mistiški Tverai“ Atnaujinamas ir palaikomas maršrutas “Pieno kelias”. PASTABOS APIE REZULTATO PASIEKIMĄ. Prisidėjimas prie maršrutų. “Pabrėžos kelias”, “Čiurlionio kelias” vystymo. 7 Telšių regiono turistinių maršrutų susijusių su Telšių FZ viešinimas. Terminalo techninis aptarnavimas – tarpininkavimas pildant informaciją ir sprendžiant techninius nesklandumus. | II-III ketv. | 6 mašrutai; Įtraukta 35 Rietavo sav. objektai; Bendradarbiaujama su 14 Rietavo sav. subjektų | Palaikomi 9 maršrutai | 2000,00 | 500,00 | 1500,00 | 4000,00 | 1000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 5.5 | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Rietavo žinomumo didinimui | Bendradarbiavimo sutartys su VDU ir KU,. palaikomi ryšiai su mokslo ir technologijų parkais, nacionalinėmis. ir regioninėmis įstaigomis ir NVO. Narystė Verslo centrų asociacijoje bei Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijoje. Narystė VVG "Rietavo iniciatyvos" bei glaudus bendradarbiavimas su Rietavo MVVG. Bendradarbiavimo renginiai su Rietavo Oginskio istorijos ir kultūros muziejumi, Rietavo sav. kultūros centru, M.K.Oginskio meno mokykla.: Bendradarbiaujant su regiono TIC’ais skelbiama informacija ir populiarinami regioniniai turizmo objektai Centro administruojamose svetainėse bei soc. tinkluose. Bendradarbiavimas su Telšių regiono viešojo sektoriaus įstaigomis vystant strateginius dokumentus. | I-IV ketv. | Bendradarbiaujama su 14 Rietavo sav. subjektų ir 8 regioniniais/nacionaliniais subjektais | Bendradarbiaujama su 14 Rietavo sav. subjektų ir 16 regionini ų/nacionalinių subjektų | 0,00 | 200,00 | 3580,00 | 3780,00 | 3500,00 | 2960,00 | 6500,00 | 0,00 | 12960,00 |
| 5.6 | Bendradarbiavimo su Karlshamnu koordinavimas | Pasitarimų organizavimas, bendrų projektų inicijavimas, patirties mainų veiklos Pranešimas dėl regiono FZ iš buvusios Karlshamno savivaldybės atstovės Marie Bjorck. | I-IV ketv. | 2 renginiai | 0 renginių | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

6. Techninė pagalba

| 6.1 | Techninės ir (arba) institucinės pagalbos Rietavo savivaldybės verslininkams, verslo įmonėms, asmenims, ketinantiems pradėti verslą teikimas | Atviros bendradarbystės erdvės formavimas suteikiant mobilias darbo vietas verslui, ypač jaunam verslui - trumpalaikė darbo vieta, internetas, spausdintuvas ir pan. Taip pat pagalba jiems ruošiant paraiškas, įm. registravimo klausimais ir pan. Suteikiama bendradarbystės erdvės paslauga, administruojama RTVIC, yra mokama ir gali būti dalinai finansuojama iš projektų. | I-IV ketv. | 6 verslo subjektai | 6 verslo subjektai | 2000,00 | 500,00 | 2690,00 | 5190,00 | 4000,00 | 0,00 | 5700,00 | 0,00 | 9700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Centro ir jo vykdomų projektų administravimas, verslo ir turizmo analizė, duomenų sisteminimas bei pateikimas

| 7.1 | Vykdomų tarptautinių projektų administravimas | 2022 m. Centras vykdo tris bendradarbiavimo per sieną projektus: SB CC - Pietų Baltijos kūrybinis klasteris Nr. SHTB 05.01.00-32-0142/18-00 Pietų Baltijos Interreg; SB Nudging - Nudging in the South Baltic Region”, Nr. STHB.02.01.00-SE-S161/21 Pietų Baltijos Interreg T-A-B - Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors”, Nr. STHB.01.02.00-SE-S198/21 Pietų Baltijos Interreg Visų projektų vadovė yra Laima Dockevičienė. http://www.rietavovic.lt/projektai | I-IV ketv. | 3 projektai | 3 projektai | 0,00 | 2500,00 | 12000,00 | 14500,00 | 2881,00 | 0,00 | 13250,00 | 0,00 | 16131,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Vykdomų nacionalinių, regioninių projektų administravimas | ## 2022 m. Centras vykdo du projektus: Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017, Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa 2014-2020; bei „Viešosios paslaugos verslui ir turizmui Rietavo savivaldybėje ”, Rietavo sav. biudžetas. ## Projektų vadovė Laima Dockevičienė. http://www.rietavovic.lt/projektai | I-IV ketv. | 2 projektai | 2 projektai | 0,00 | 0,00 | 2580,00 | 2580,00 | 1000,00 | 3061,21 | 24388,81 | 0,00 | 28450,02 |
| 7.3 | Strateginių dokumentų rengimas bei prisidėjimas prie jų rengimo | Strateginių dokumentų, koncepcijų, galimybių studijų, apžvalgų, rekomendacijų, gairių, poreikių tyrimo ataskaitų ir pan. rengimas bei prisidėjimas prie tokių dokumentų rengimo (kai rengia savivaldybės, regiono, nacionalinės institucijos) teikiant informaciją, rekomendacijas. Pasiūlymų turizmo klausimais teikimas Rietavo savivaldybės administracijai. | I-IV ketv. | 3 strateginiai dokumentai | 7 strateginiai dokumentai ir pasiūlymai | 3500,00 | 1000,00 | 1580,00 | 6080,00 | 3500,00 | 0,00 | 1726,83 | 0,00 | 5226,83 |
| 7.4 | Pagalba įgyvendinant Rietavo miesto VPS | Pagalba Rietavo MVVG ir Rietavo VPS įgyvendinančioms organizacijoms paraiškų ruošimo, projektų administravimo, viešinimo klausimais. | I-IV ketv. | 5 projektai | 12 projektų | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 2000,00 | 1500,00 | 668,75 | 0,00 | 0,00 | 2168,75 |
| 7.5 | Naujovių diegimas | Netechnologinių it technologinių inovacijų diegimas ir palaikymas Rietavo savivaldybėje: Rietavo kino klubo veiklos vystymas. Kino klubas inicijuotas projekto FilmNet (Pietų Baltijos Interreg) tęsiamas projektu SPEKTRAS. Kūrybinių industrijų veikėjų tinklo vystymas Pietų Baltijos regione. (projektas SB CC. Socialinio verslo inicijavimas Rietavo sav. naudojant Socialinio verslo paskatos mechanizmą (Projektas “Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione”. Rietavo savivaldybės vietos maisto sistemos inicijavimas telkiant suinteresuotuosius (projekto SBFOODINNO išdava) 3D spausdinimo laboratorijos diegimas (bendradarbiaujant su RMVVG) Bendradarbystės erdvės koncepcijos vystymas | I-IV ketv. | 6 iniciatyvos | 5 iniciatyvos | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 2550,00 | 500,00 | 5700,00 | 0,00 | 8750,00 |
| 7.6 | Efektyvių vadybos priemonių Centro veikloje diegimas | Skaitmeninių rinkodaros priemonių naudojimas užklausų ir žinomumo didinimui. Biuro ir kūrybinių programinių įrangų (Office 365 Standart Business biuro programinių įrangų paketas), pagrįstų debesijos principu, naudojimas siekiant palengvinti bendro darbo organizuotumą ir komunikaciją tarp komandos narių. Programų DBSIS ECOCOST, LOBSTER naudojiimas. Dokumentacijos tolesnis skaitmeninimas ir vieningos e-platformos naudojimas. | I-IV ketv. | 2 įrankiai | 2 įrankiai | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 1452,00 | 500,00 | 6600,00 | 0,00 | 8552,00 |
| 7.7 | Projektų paraiškų įstaigos veiklos plėtojimui bei verslo aplinkos gerinimui rengimas | Paraiškos rengiamos Pietų Baltijos Interreg programai. Paraiškos baigtos rengti ir pateiktos 2023 m. pradžioje. Projektų temos: Naujoviškų turizmo pasiūlymų, paremtų "nudging" (stumtelėjimo) metodu parengimas ir išbandymas; Inovacijų ir naujų verslo galimybių paieška, kuriant ilgalaikės sąveikos modelius - sąveikaujančius inovacinius centrus ar klasterius (Innovation Hubs) Pietų Baltijos regione; Darbuotojų motyvavimas naudoti modernų skaitmeninį darbo stilių ir jų kvalifikacijos kėlimas; Jaunimo įtraukimas kartu kurti vietos turistinius pasiūlymus, kurie būtų įdomūs jaunimui ir paskatintų juos keliauti; Atsinaujinančios energijos gamybos skatinimas integruojant įvairius energijos šaltinius, kaip saulės PV sistemos, biomasės naudojimas; Verslo modelių, sprendimų, kurie padėtų taupyti žaliavas, išvystymas. Galimų būsimų projektų partneriai - Danijos, Lenkijos, Lietuvos, Švedijos ir Vokietijos organizacijos. Būsimų galimų projektų vadovė Laima Dockevičienė | I-IV ketv. | 3 paraiškos | 6 paraiškos | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 1200,00 | 1000,00 | 5300,00 | 0,00 | 7700,00 |

8. Dalyvavimas ir vadovavimas Telšių regiono funkcinės zonos "Turizmas, kultūra ir verslas" darbo grupei

| 8.1 | Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos projekto rengimo koordinavimas | Dalyvavimas ir vadovavimas Telšių regiono funkcinės zonos "Turizmas, kultūra ir verslas" darbo grupei strategijos 2021-2029 metams projektui parengti. Užduotys: Kartu su grupe parengti strategijos projektą, projektą aptarti su partneriais, projektą pristatyti dalyvaujančių savivaldybių tarybose tvirtinti, parengti dalyvaujančių savivaldybių susitarimo projektą dėl šios strategijos įgyvendinimo ir organizuoti jo pasirašymą. | I-IV ketv. | Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos 2021 – 2029 metams projektui parengimas“ | Telšių regiono FZ " Turizmas, kultūra ir verslas" strategijos projektas ir veiksmų plano projektas | 0,00 | 0,00 | 23100,00 | 23100,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 13300,00 | 15600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTRAUKA:

| Priemonė | Planuota | Pasiekta |
| --- | --- | --- |
| 1. Paklausimai | 460 val. 2760 vnt. | 460 val. 2760 vnt. |
| 2. Konsultacijų teikimas verslo pradžiai Konsultacijų teikimas verslo plėtrai | 180 val., 30 asm. 64 val., 16 asm. | 186 val., 31 asm. 60 val., 15 asm. |
| 3. Mokymai: verslui Mokymai verslumui Mokymai personalui | 2 vnt, 12 val. , 20 dalyvių 2 vnt, 12 val., 20 dalyvių 12 vnt, 60 val., 4 darbuotojai | 0 vnt, 0 val. , 0 dalyviai 0 vnt., 0 val., 0 dalyvių 11 vnt, 42 val., 4 darbuotojai |
| 4. Sklaidos renginiai Verslumą ugdantys ir tinklaveikos renginiai Dalyvavimas renginiuose Dalyvavimas projektų partnerių pasitarimuose | 3 renginiai. 6 val. 24 asm. 4 renginiai 19 val. 124 asm. 500 lankytojų Metturgyje 15 renginių 75 val. 20 asm. 4 renginiai, 16 val., 5 dalyviai | 3 renginiai. 8 val. 47 asm. 3 renginiai 17 val. 67 asm. 34 renginiai 100 val. 46 asm. 34 renginiai 34 val. 4 dalyviai |
| 5. Internetinių svetainių, socialinių tinklų bei duomenų bazės palaikymas ir atnaujinimas Rietavą pristatančios informacijos paruošimas Informacijos apie Rietavą teikimas Rietavo savivaldybės turistinių maršrutų sudarymas arba atnaujinimas Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Rietavo žinomumo didinimui Bendradarbiavimo su Karlshamnu koordinavimas | 3 svetainės 4 FB paskyros 1 YouTube paskyra 1 LinkedIn paskyra 1 duomenų bazė 2 info leidiniai 2 prezentacijos 20 pranešimų Palaikomi 6 mašrutai Bendradarbiaujama su 14 Rietavo sav. subjektų ir 8 regioniniais/nacionaliniais subjektais 2 renginiai | 3 svetainės 4 FB paskyros 1 YouTube paskyra 1 duomenų bazė 1 info leidinys 15 prezentacijų 8 pranešimai Palaikomi 9 maršrutai Bendradarbiaujama su 14 Rietavo sav. subjektų ir 16 regioninių/nacionalinių subjektų 0 renginių |
| 6. Techninės ir (arba) institucinės pagalbos Rietavo savivaldybės verslininkams, verslo įmonėms, asmenims, ketinantiems pradėti verslą teikimas | 6 verslo subjektai | 6 verslo subjektai |
| 7. Vykdomų tarptautinių projektų administravimas Vykdomų nacionalinių, regioninių projektų administravimas Strateginių dokumentų rengimas bei prisidėjimas prie jų rengimo Pagalba įgyvendinant Rietavo miesto VPS Naujovių diegimas Efektyvių vadybos priemonių Centro veikloje diegimas Projektų paraiškų įstaigos veiklos plėtojimui bei verslo aplinkos gerinimui rengimas | 3 projektai 2 projektai 3 strateginiai dokumentai 5 projektai 6 iniciatyvos 2 įrankiai 3 paraiškos | 3 projektai 2 projektai 7 strateginiai dokumentai ir pasiūlymai 12 projektų 5 iniciatyvos 2 įrankiai 6 paraiškos |
| 8. Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos projekto rengimo koordinavimas | - | 1 strategijos ir veiksmų plano pirminis projektas |

Nr. SHTB 05.01.00-32-0142/18-00 http://www.rietavovic.lt/projektai/sb-creative-clusters-initiating-a-network-of-interacting-creative-clusters-in-the-sb-region-pietu-baltijos-kurybinis-klasteris-saveikaujanciu-kurybiniu-klasteriu-pietu-baltijos-regione-tinklo-inicijavimas/id-22

http://www.rietavovic.lt/projektai/nauji-projektai-rietave/id-27

http://www.rietavovic.lt/projektai/nauji-projektai-rietave/id-27

Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 http://www.rietavovic.lt/projektai/socialinio-verslo-kurimo-ir-pletros-skatinimas-telsiu-regione/id-21